## Sprint_1
Objectif de sprint: Fondation, Concevoir et Construire le Cadre du Site Web | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 7
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 1.5
Créer le Figma pour la conception UI | Saga |  |  |  | X | 8 | 11 | Débit récits (sur 14 jours) | 2
Design des pages | Récit |  |  |  | X | 7 | 10 | Débit tâches (sur 14 jours) | 10
Page d'acceuil | Tâche | 50% | 25% | 25% | X | 1 | 1
Page de connexion | Tâche | 100% |  |  | X | 2 | 3 | Livraison
Page d'inscription | Tâche | 100% |  |  | X | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 2
Page de swipe | Tâche |  | 100% | 0% | X | 1 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 10
Page abonnement | Tâche |  |  | 100% | X | 1 | 2
Design le logo du site web | Tâche | 25% | 75% |  | X | 1 | 1 | Récits terminés | 100%
Conception base de données | Récit | 50% | 50% |  | X | 7 | 5 | Tâches terminées | 100%
Concevoir le modèle de la base de données | Tâche | 50% | 50% |  | X | 1 | 1
Remplir la base de données | Tâche |  | 50% | 50% | X | 1 | 1 | Indice de contribution
Lier la base de données au site | Tâche | 0% | 0% | 100% | X | 3 | 1 | Denis | 3.75 | 34.09%
Creation du serveur du site web | Tâche | 0% | 0% | 100% | X | 2 | 2 | Houssem | 3.5 | 31.82%
[8 empty] | Rosselle | 3.75 | 34.09%
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (29 Aout) | 2 (3 Sept) | 3 (5 sept) | 4 (10 sept, remise sprint 1)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée: Régler bug bdd & commencer page connexion (Figma) Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Absent | Progrès accomplis: Céer la page d'accueil et tester différents logiciels pour créer des dessins de cartes Objectifs pour la journée: Trouver les cartes King, Queen, Ace et Joker pour la page d'accueil et commencer sa conception Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages et le document personnel Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de connexion et d'inscription ainsi que le document personnel Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée :Finir la conception de la bdd. Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception du logo Objectifs pour la journée :Finir la conception du logo plus figma ( page dacceuil. Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Céer la page d'accueil et tester différents logiciels pour créer des dessins de cartes Objectifs pour la journée: Trouver les cartes King, Queen, Ace et Joker pour la page d'accueil et commencer sa conception Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages sur figma et le document personnel et le excel Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de acceuil et swipe ainsi que le document personnel Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Absente | Progrès accomplis: Creation du server et la connection. Objectifs pour la journée : Commencer figma ( header ). Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Conecpt header Objectifs pour la journée : Faire connecter la base de donné avec le site web Obstacles rencontrés: L'authorisation du base de donnés null. Meme avec le Grant all Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages et connecter le base de donné avec le site web. Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de connexion et d'inscription ainsi que le document personnel
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Conception prototypes des 4 pages (Accueil, Inscription, Connexion, Abonnement) en html/css/js et Création compte qui s'insère dans la bdd
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Ajout de besoins et fonctionnalités : Utiliser un algorithme de machine learning pour faire les match des lieux des personnes, Ajouter un système de vérification de profil en utilisant une pièce d'identité
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | Productivité, creativité, division des tâches, travail d'équipe
[8 empty] | Points à améliorer | gestion du temps, communication
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | utiliser des outils de communication hors de l'école comme des résaux sociaux et des outils de gestion de temps comme Trello
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | N/A
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint_2
Objectif de sprint: Conception prototypes des 4 pages & Création compte qui s'insère dans la bdd | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 5
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 2
Conception du prototype du site web | Saga |  |  |  |  | 28 | 22 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Conception des pages (HTML seulement) | Récit |  |  |  | X | 5 | 4 | Débit tâches (sur 14 jours) | 10
Page Accueil | Tâche |  | 100% |  | X | 1 | 1
Page Inscription | Tâche | 100% |  |  | X | 1 | 1 | Livraison
Page Connexion | Tâche | 100% |  |  | X | 3 | 2 | Nombre de récits planifiés | 3
Page Abonnement | Tâche |  |  | 100% | X |  |  | Nombre de tâches planifiées | 13
Conception des pages (CSS seulement) | Récit |  |  |  |  | 5 | 4
Page Accueil | Tâche |  | 100% |  | X | 2 | 1 | Récits terminés | 33.33%
Page Inscription | Tâche | [6 empty] | Tâches terminées | 76.92%
Page Connexion | Tâche | 100% |  |  | X | 3 | 3
Page Abonnement | Tâche |  |  | 100% | X |  |  | Indice de contribution
Conception de l'animation utilisant javascript | Récit |  |  |  |  | 4 | 3 | Denis | 4 | 40%
Page Accueil | Tâche |  | 100% |  | X | 1 | 1 | Houssem | 3 | 30%
Page Inscription | Tâche | [6 empty] | Rosselle | 3 | 30%
Page Connexion | Tâche | 100% |  |  | X | 3 | 2
Page Abonnement | Tâche |  |  | 100% | X
Création compte qui s'insère dans la bdd | Tâche | [6 empty] | Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (12 Septembre) | 2 (17 Septembre) | 3 (24 Septembre) | 4 (26 Septembre)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Terminé la préparation du sprint 2, commencer la création de la page création compte (html) Objectifs pour la journée: Plannifier le sprint 2 et commencer à coder la page Création Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé le html et le css de la page création compte (manque JS) Objectifs pour la journée: Terminer page création compte Obstacles rencontrés: bugs de liaison des fichiers css externes Actions Suivantes: Chercher un bugfix pour pouvoir faire liaison html/css externe | Progrès accomplis: Terminé l'animation de la page création compte et régler le bug de la liaison css Objectifs pour la journée: Régler bug fichier css externe et commencer page Inscription Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé html de la page inscription et commencer css Objectifs pour la journée: Terminer html et css de la page d'inscription Obstacles rencontrés: bug qui ne permet pas de modifier les erreurs d'entrées de l'utilisateur à l'aide de css Actions Suivantes: Recherche pour trouver comment modifier le css correctement
[8 empty] | Houssem | absent | Progrès accomplis: commencer a faire la page d'acceuil Objectifs pour la journée: avancer sur le developpement de la page Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Avancement dans la page d'acceuil Objectifs pour la journée: terminer le html et css Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis:finition de la page acceuil Objectifs pour la journée: finition du html et css Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Progrès accomplis: Terminé la conception du page d'abonnement (figma) Objectifs pour la journée: Commencer a faire le header et la page d'abonnement Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Créer le header et commencer la page d'abonnement Objectifs pour la journée: Terminer la page d'abonnement css Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Style du page d'abonnement fixed. Objectifs pour la journée: Terminer l'animation pour la page Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Animation terminer Objectifs pour la journée: Finir le css Obstacles rencontrés: NA Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | Régler bug css
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Cas d'utilisation, Terminer le css/js de la page inscription , Ajouter des options dans la page acceuil et mettre des interactions avec Javascript
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | N/A
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | travail productif, réglage des bugs rapidement
[8 empty] | Points à améliorer | travail d'équipe, addition de plus de tâches pour les sprint
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | travailler plus en équipe que seul pour être mieux coordonnés et ainsi pouvoir faire plus de tâches
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | On a utilisé les résaux sociaux pour mieux communiquer, mais l'on doit plus utiliser Trello pour pouvoir visualizer nos tâches correctement.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint_3
Objectif de sprint: Rattrapper les tâches du sprint passé et développer le back-end du prototype | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | #DIV/0!
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 2.125
Finir tâches du sprint passé | Récit |  |  |  | X |  |  | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Finir Page Inscription | Tâche | 100% |  |  | X | 5 | 5 | Débit tâches (sur 14 jours) | 8
Finir header | Tâche |  | 100% |  | X | 1 | 2
Paiement abonnement (Implementer API square) | Tâche |  |  | 100% | X | 1 | 3 | Livraison
Création compte qui s'insère dans la bdd | Tâche | 100% |  |  | X | 4 | 4 | Nombre de récits planifiés | 1
Trouver facon de stocker efficacement photos dans bdd | Tâche | [6 empty] | Nombre de tâches planifiées | 9
travailler sur le header de la page | Tâche |  | 100% |  | X | 1 | 2
Finir le css de la page d'acceuil | Tâche |  | 100% |  | X | 2 | 3 | Récits terminés | 100%
Connection de l'utilisateur | Tâche |  |  | 100% | X | 2 | 2 | Tâches terminées | 88.89%
Ajout d'abonnement pour les utilisateurs | Tâche |  |  | 100% | X | 1 | 4
page profil ( informations client + supprimer compte + modifier mdp ) |  |  | 100% |  | X | 3 | 2 | Indice de contribution
[8 empty] | Denis | 2 | 22.22%
[8 empty] | Houssem | 4 | 44.44%
[8 empty] | Rosselle | 3 | 33.33%
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (1 octobre) | 2 (3 Octobre) | 3 (8 Octobre) | 4 (10 Octobre)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Ajouter le font et les icones nécessaires ainsi que le css du formulaire d'inscription Objectifs pour la journée: Terminer nouvelle version du html Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Implémenter js et ajustement css Objectifs pour la journée: Implémenter le javscript pour vérifier les inputs de l'utilisateur Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Ajouter l'utilisateur dans la bdd (bug) Objectifs pour la journée: Ajouter l'utilisateur dans la bdd Obstacles rencontrés: données entrées par l'utilisateur sont nulles Actions Suivantes: Bugfix dans le prochain daily scrum | Progrès accomplis: Bugfix fini, les bonnes données sont inserées dans la bdd Objectifs pour la journée: Fix le bug des données nulles dans l'insertion bdd Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Faire le css du header Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminer le style du header Objectifs pour la journée: Terminer le CSS de l'accueil sans bug Obstacles rencontrés: Bug de css pour les cartes quand j'essaye de hover Actions Suivantes: Analyser le code et demander a chatGPT pour de l'aide (Il n'y a rien compris). | Progrès accomplis: Page d'acceuil, fix la carte qui hover. Objectifs pour la journée: Commencer la page de profil (les détails de l'utilisateur) Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Afficher les détails de user connecté dans la page profile et aussi de modifier le mot de passe et delete le compte. Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Progrès accomplis: Faire le css d'abonnement afin de commencer les fonctionnements des bouttons Objectifs pour la journée: Fix la page d'abonnement et commencer a connecter le USER Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Essayer de connecter le USER en modifiant le BD Objectifs pour la journée: Terminer de connecter les users Obstacles rencontrés: Le base de donné n'avait pas tous les columns pour faire le compte, donc il fallait que j'ajoutes plus de columns. De plus il y avait une problem pour voir si le user email était la meme que le password a cause de bycrypt Actions Suivantes: J'essaye d'enlever bycrypt | Progrès accomplis:Terminer de connecter le user, également avec le user en lien avec le site web Objectifs pour la journée: Commencer l'integration d'API paiement + inserer abonnement + modication de code Obstacles rencontrés: Le post de paiement était difficile a coder a cause des détails qu'il faut préciser. Comme de prendre les infos, les calculer etc. Actions Suivantes: ChatGpt m'a aidé, mais meme avec il ne me comprennait pas | Progrès accomplis: Changer le header lorsque le user se connect. API implementer (paiement succès) + redirect a confirmation + link abonnement acheter a user. + Clean abonnement page Objectifs pour la journée: Envoyé l'email apres acheter Obstacles rencontrés: Trop de bug pour des trucs mineurs Actions Suivantes: Relire le code et demandé chatgpt pour l'aide
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | Régler bug css
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Pour le prochain sprint, nous serons beaucoup plus concentrés sur le backend pour la page swipe, ce qui inclut également l'ajout de plusieurs profils dans une page et à partir d'autres serveurs (nous essaierons). Nous nous concentrerons également sur les erreurs à chaque fois qu'il y a un contournement.
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Nous devons faire beaucoup plus de recherches sur les serveurs de liens et nous avons eu des difficultés à ajouter des photos dans la base de données. Nous devons donc effectuer des recherches pour télécharger l'image.
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | Nous étions plus concentrés sur notre tache cette fois-ci et la vitesse était plus élevée.
[8 empty] | Points à améliorer | En raison de la diversité des tâches, la communication doit encore être améliorée pour que chacun puisse s'entraider dans chacune d'entre elles. Mais nous communiquons toujours en termes d'idées et de ce qu'une personne devrait faire.
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Même si la communication s'est améliorée. Il est toujours important que nous commencions à travailler ensemble sur le même aspect si c'est une tâche difficile de rendre une page parfaite et fonctionnelle.
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Jusqu'à présent, tout va bien avec ce sprint, la seule chose que nous devons améliorer est de trouver le temps de travailler ensemble en dehors des cours.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint_4
Objectif de sprint: Commencer la fonctionnalite de swipe et details des autres pages | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | #DIV/0!
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 1.7778
Trouver facon de stocker efficacement photos dans bdd | Tâche | 70% |  | 30% | x | 2 | 2 | Débit récits (sur 14 jours) | 0
Implementer Node mailer (envoyer recu de courriel) | Tâche |  |  | 100% | x | 3 | 3 | Débit tâches (sur 14 jours) | 9
Fix inscription (connexion de l'utilisateur lorsqu'il s'inscris automatique) | Tâche |  | 100% |  | x | 1 | 1
Conecption UI de la page swipe | Tâche | 33% | 35% | 32% | x | 3 | 3 | Livraison
connexion google/facebooc/apple/twitter | Tâche |  | 50% | 50% | x | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 0
changer page inscription pour pouvoir utiliser algorithme de mathcing | Tâche | 100% |  |  | x | 1 | 1 | Nombre de tâches planifiées | 9
changer ui page inscription | Tâche | 100% |  |  | x | 1 | 1
ajouter personnalisation de page profil | Tâche |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Récits terminés | #DIV/0!
proteger les données du payement | Tâche |  |  | 100% | x | 2 | 2 | Tâches terminées | 100%
Indice de contribution
[8 empty] | Denis | 3.03 | 33.67%
[8 empty] | Houssem | 2.85 | 31.67%
[8 empty] | Rosselle | 3.12 | 34.67%
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (15 octobre) | 2 (17 octobre) | 3 (22 octobre) | 4 (24 octobre)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Fix donnée nulle Objectifs pour la journée: Conception du page swipe + stock photo dans le BD Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Conception du page swipe(sans les postes), stock photo dans bdd Objectifs pour la journée: Commencer page swipe et son UI Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Modification de html page inscription Objectifs pour la journée: Modifier structure page inscription pour pouvoir utiliser algorithme Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Fin page inscription css et js Objectifs pour la journée: Finaliser UI page inscription (css/js) Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Conception du page swipe et ajout plus ajout de voir l'abonnement dans profile Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Conception du page swipe(sans les postes) information d'abonnement de page profil terminer Objectifs pour la journée: Ajouter le fonctionnement de changer les details de l'utilisateur Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis:Ajouter les fonctionnements de changer les details de l'utilisateur(email,nom etc. ) Objectifs pour la journée: CSS de profil pour que ca soit plus logique + conecption du "preview profile" + implement passport facebook + connect direct Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminer le concept de profile avec le preview + passport implementer + connect direct Objectifs pour la journée: l'insertion du base de donnée Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Progrès accomplis: Email peut s'envoyer Objectifs pour la journée: Conception du page swipe, stock photo dans le BD Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Conception du page swipe(sans les postes) et stock photo dans bdd Objectifs pour la journée: Proteger le donnée du payement Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Fix l'erreur de payement Objectifs pour la journée: Implementer pour connexion google + ReFix le googleAPI + page erreur Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Implementer le passport google + changer les TOKEN + terminer page erreur Objectifs pour la journée: Insert l'information dans le BD Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Focus sur les insertions des bases de données et de faire tout parfait et potentiellement commencé page swipe
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | n/a
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | Travaille d'équipe, taches completer, on a bien gerer le temps
[8 empty] | Points à améliorer | De terminer un code avant de commencer l'autre ou de laisser un code qu'on peut faire après pour quelque chose plus important
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | De parler plus entre nous et de travaille en dehors du cours pour completer plus de taches
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | On a utilisé les réseaux sociaux + travaille plus chez nous
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint_5
Objectif de sprint: modifier bdd, continuer page swipe et ajouter connexions externes | [7 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 3.6667
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 1.5714
Modification de la base de données | Récit |  |  |  | x | 3 | 4 | Débit récits (sur 14 jours) | 3
Création de la table pour les photos | Tâche |  |  | 100% | x | 1 | 1 | Débit tâches (sur 14 jours) | 8
Modifier table des préferences | Tâche | 40% |  | 60% | x | 2 | 3
Modification des pages (html/css/js) | Récit |  |  |  | x | 6 | 7 | Livraison
Page swipe | Tâche | 35% | 35% | 30% | x | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 3
Page inscription | Tâche | 60% | 20% | 20% | x | 2 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 8
Page Profile | Tâche |  | 90% | 10% | x | 2 | 3
Connexions d'authentification | Récit |  |  |  | x | 2 | 3 | Récits terminés | 100%
Inserer Google dans la bdd | Tâche |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Tâches terminées | 100%
Inserer Facebook dans la bdd | Tâche |  |  |  | x
Algorithme de matching | Tâche | 40% |  | 60% | x | 1 | 2 | Indice de contribution
[8 empty] | Denis | 1.75 | 25%
[8 empty] | Houssem | 2.45 | 35%
[8 empty] | Rosselle | 2.8 | 40%
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Terminé de modfier la base de données, commencer à travailler sur liaision avec les pages Objectifs pour la journée: Modifier la base de données pour ajouter les préférences, les types de cartes et like | Progrès accomplis: Terminé le travail sur la liaison des pages Objectifs pour la journée: Finir la liaision de la nouvelle version de la base de données avec les pages | Progrès accomplis: Terminé page inscription pour choisir son type Objectifs pour la journée: Modifier page inscription pour pouvoir choisir le type de personne qu'on veut match avec (homme ou femme) | Progrès accomplis: Terminé la page swipe (liaison avc bdd et ajout html/css/js) et trouvé un algorithm de matching qu'on pourrait utiliser. Objectifs pour la journée: Travailler sur la page swipe et faire recherche sur l'algorithme de matching
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Ajouter les photos dans une nouvelle table Objectifs pour la journée: Utiliser la table des photos pour inserer les photos que les users ont ajouté et aussi de les montrer Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Reussi a montrer les photos d'un user specific Objectifs pour la journée: Modifier la page swipe pour montrer les préferences Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Reussi a montré les préferences dans la page swipe Objectifs pour la journée: Connecter avec le passport de google et en inserant les données dans la base de donnée. Créer une page pour completer l'inscription avec google. Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Réussi a ce connecter avec google et aussi en inserant les données dans la base de donnée avec la nouvelle page pour completer l'inscription. Également de delete les comptes a cause des foreign key qui a blocker le commande delete Objectifs pour la journée: Fix accueil Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Progrès accomplis: Creation du table de e_photo et ajouter les photos dans la table Objectifs pour la journée: Fonctionalité de delete et de montrer les photos ajouter dans la page profile. Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Fonctionalité de delete. Ca montre les photos qui sont ajouter dans la page Objectifs pour la journée: Modifier la base de données pour le préference et d'ajouter durant l'inscription dedans et ajout swipe Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Modifier la base de donnée en ajouter les cartes et likes. Réussi a ajouter les préferences des users dans la base de donné et de les montrés dans la page profile et ajout swipe Objectifs pour la journée: Faire le matching pour le page swipe Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Ajouter les tables dans la bdd de likes et matches pour reussir a match les users. De plus filterer les cartes pour que le users vois seulement les cartes qu'ils ont choisis Objectifs pour la journée: Filter genre et prioriser les likes dans la page swipe Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | BUG : lorsqu'on choisit la sexualité dans la page inscription, le choix de la carte s'enleve
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | N/A
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | accomplis tous nos tâches et récits tout en divisant le travail, puisqu'on a travaillé d'une façon productive, la plupart des tâches ont été accomplies dans un cour temps de cycle
[8 empty] | Points à améliorer | Ajouter plus de tâches à accomplir en un sprint
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | on va devoir essayer de travailler plus efficacement en classe, en gerant notre temps efficacement avec une personne désignée qui va tenir compte du temps
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | On a plus travaillé hors des cours donc on a été capables d'accomplir beaucoup de tâches et avancer notre projet grandement
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint_6
Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | #DIV/0!
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | #DIV/0!
Style des pages | Récit | [6 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 0
page profil | Tâche | [6 empty] | Débit tâches (sur 14 jours) | 0
page inscription | Tâche
page accueil | Tâche | [6 empty] | Livraison
page swipe | Tâche | [6 empty] | Nombre de récits planifiés | 2
finir la page inscription google | Tâche | [6 empty] | Nombre de tâches planifiées | 11
Fonctionalités | Récit
changer photo de profil (page profil) | Tâche | [6 empty] | Récits terminés | 0%
rediriger vers inscription lors du choix d'une carte (page accueil) | Tâche | [6 empty] | Tâches terminées | 0%
faire le kilometrage selon la localisation (page swipe avec API) | Tâche
effecctuer les match lorsque deux profils se like (page swipe) | Tâche | [6 empty] | Indice de contribution
vérifier les photos des personnes avec leurs ID (API, page inscription) | Tâche | [6 empty] | Denis | 0 | #DIV/0!
bugfix créer profil | Tâche | [6 empty] | Houssem | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Rosselle | 0 | #DIV/0!
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée: Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
Priorités pour le prochain sprint
Changements aux objectifs / besoins
Rétrospective
Points forts
Points à améliorer
Mesure d'amélioration pour le prochain sprint
Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)