## Exemple
Objectif de sprint: prototypes des 4 pages en html/css/js et Création compte avec BDD | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 7
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Rosselle | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 1.5
Créer le Figma pour la conception UI | Saga |  |  |  | X | 8 | 11 | Débit récits (sur 14 jours) | 2
Design des pages | Récit |  |  |  | X | 7 | 10 | Débit tâches (sur 14 jours) | 10
Page d'acceuil | Tâche | 50% | 25% | 25% | X | 1 | 1
Page de connexion | Tâche | 100% |  |  | X | 2 | 3 | Livraison
Page d'inscription | Tâche | 100% |  |  | X | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 2
Page de swipe | Tâche |  | 100% | 0% | X | 1 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 10
Page abonnement | Tâche |  |  | 100% | X | 1 | 2
Design le logo du site web | Tâche | 25% | 75% |  | X | 1 | 1 | Récits terminés | 100%
Conception base de données | Récit | 50% | 50% |  | X | 7 | 5 | Tâches terminées | 100%
Concevoir le modèle de la base de données | Tâche | 50% | 50% |  | X | 1 | 1
Remplir la base de données | Tâche |  | 50% | 50% | X | 1 | 1 | Indice de contribution
Lier la base de données au site | Tâche | 0% | 0% | 100% | X | 3 | 1 | Denis | 3.75 | 34.09%
Creation du serveur du site web | Tâche | 0% | 0% | 100% | X | 2 | 2 | Houssem | 3.5 | 31.82%
[8 empty] | Rosselle | 3.75 | 34.09%
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (29 Aout) | 2 (3 Sept) | 3 (5 sept) | 4 (10 sept, remise sprint 1)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée: Régler bug bdd & commencer page connexion (Figma) Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Absent | Progrès accomplis: Céer la page d'accueil et tester différents logiciels pour créer des dessins de cartes Objectifs pour la journée: Trouver les cartes King, Queen, Ace et Joker pour la page d'accueil et commencer sa conception Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages et le document personnel Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de connexion et d'inscription ainsi que le document personnel Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée :Finir la conception de la bdd. Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception du logo Objectifs pour la journée :Finir la conception du logo plus figma ( page dacceuil. Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Céer la page d'accueil et tester différents logiciels pour créer des dessins de cartes Objectifs pour la journée: Trouver les cartes King, Queen, Ace et Joker pour la page d'accueil et commencer sa conception Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages sur figma et le document personnel et le excel Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de acceuil et swipe ainsi que le document personnel Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Rosselle | Absente | Progrès accomplis: Creation du server et la connection. Objectifs pour la journée : Commencer figma ( header ). Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Conecpt header Objectifs pour la journée : Faire connecter la base de donné avec le site web Obstacles rencontrés: L'authorisation du base de donnés null. Meme avec le Grant all Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A | Progrès accomplis: Terminé la conception des pages et connecter le base de donné avec le site web. Objectifs pour la journée: Finir conception des pages de connexion et d'inscription ainsi que le document personnel
[8 empty] | WIP | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Âge moyen des items | N/A | N/A | N/A | N/A
Revue
[8 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Conception prototypes des 4 pages (Accueil, Inscription, Connexion, Abonnement) en html/css/js et Création compte qui s'insère dans la bdd
[8 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Ajout de besoins et fonctionnalités : Utiliser un algorithme de machine learning pour faire les match des lieux des personnes, Ajouter un système de vérification de profil en utilisant une pièce d'identité
Rétrospective
[8 empty] | Points forts | Productivité, creativité, division des tâches, travail d'équipe
[8 empty] | Points à améliorer | gestion du temps, communication
[8 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | utiliser des outils de communication hors de l'école comme des résaux sociaux et des outils de gestion de temps comme Trello
[8 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | N/A
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)