## Exemple
Objectif de sprint: Fondation, Concevoir et Construire le Cadre du Site Web | S'authentifier avec son compte usager | [6 empty] | Métriques de sprint
[8 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | #DIV/0!
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Denis | Houssem | Diane | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | #DIV/0!
Créer le Figma pour la conception UI | Saga | [6 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 0
Design des pages | Récit | [6 empty] | Débit tâches (sur 14 jours) | 0
Page d'acceuil | Tâche
Page de connexion | Tâche | [6 empty] | Livraison
Page d'inscription | Tâche | [6 empty] | Nombre de récits planifiés | 2
Page de swipe | Tâche | [6 empty] | Nombre de tâches planifiées | 9
Page abonnement | Tâche
Design le logo du site web | Tâche | [6 empty] | Récits terminés | 0%
Conception base de données | Récit | [6 empty] | Tâches terminées | 0%
Concevoir le modèle de la base de données | Tâche | 50% | 50% | 0% | X | 1 | 1
Remplir la base de données | Tâche | [6 empty] | Indice de contribution
Lier la base de données au site | Tâche | [6 empty] | Denis | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Houssem | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Diane | 0 | #DIV/0!
Suivi de projet
Période de cours
[8 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 (29 Aout) | 2 (3 Sept) | 3 (5 sept) | 4 (10 sept, remise sprint 1)
[8 empty] | Denis | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée : Régler bug bdd & commencer page connexion (Figma) Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: N/A
[8 empty] | Houssem | Progrès accomplis: Terminé la conception du modèle logique de la base de données Objectifs pour la journée :Finir la conception de la bdd. Obstacles rencontrés:N/A Actions Suivantes: aide de l'enseignant: N/A
Diane
WIP
Âge moyen des items
Revue
Priorités pour le prochain sprint
Changements aux objectifs / besoins
Rétrospective
Points forts
Points à améliorer
Mesure d'amélioration pour le prochain sprint
Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on F3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on G3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on H3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)